Estimación SCRUM (Planning Poker / Tasking)

Para la planificación del proyecto DermaTech, se utilizó la técnica ágil Planning Poker, la cual permite estimar el esfuerzo y compleidad de cada Historia de Usuario mediante consenso del equipo de desarrollo.

La estimación se realizó utilizando la secuencia de Story Points basada en Fibonacci:

| Story Points | Interpretación |
| --- | --- |
| 1 | Muy simple |
| 2 | Simple |
| 3 | Baja complejidad |
| 5 | Complejidad media |
| 8 | Complejidad alta |
| 13 | Muy compleja |
| 21 | Extremadamente compleja |

Los criterios considerados para asignar los Story Points fueron:

- Complejidad técnica

- Cantidad de validaciones

- Integraciones externas

- Seguridad requerida

- Tiempo estimado de desarrollo

- Riesgo técnico

- Dependencia de otros módulos

Asignación de Story Points y Compleidad

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Complejidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Autenticación y Acceso Seguro | Alta | 8 | Alta | Incluye validaciones, cifrado, bloqueo por intentos y seguridad de acceso. |
| US-02 | Agendamiento de Citas Dermatológicas | Alta | 8 | Alta | Manejo de calendario, disponibilidad dinámica y envío de correos automáticos. |
| US-03 | Visualización del Historial Clínico | Alta | 5 | Media | Requiere control de acceso y organización de información médica. |
| US-04 | Emisión de Recetas Digitales | Media | 5 | Media | Generación automática de PDF y envío por correo electrónico. |
| US-05 | Reprogramación y Cancelación de Citas | Alta | 5 | Media | Actualización dinámica de agenda y validaciones de tiempo. |
| US-06 | Notificaciones y Recordatorios | Media | 3 | Baja | Automatización simple de correos programados. |
| US-07 | Gestión de Perfiles de Médicos y Horarios | Alta | 8 | Alta | CRUD completo, gestión de horarios y bloqueos de disponibilidad. |
| US-08 | Carga de Imágenes de Lesiones | Media | 5 | Media | Subida de archivos, almacenamiento y visualización en galería. |
| US-09 | Catálogo Informativo de Tratamientos | Baja | 3 | Baja | Principalmente contenido informativo y navegación básica. |
| US-10 | Pago de Consultas en Línea | Media | 13 | Muy Alta | Integración con pasarela de pagos y validación de transacciones. |

Resumen General de la Estimación

| Nivel de Complejidad | Historias |
| --- | --- |
| Baja | US-06, US-09 |
| Media | US-03, US-04, US-05, US-08 |
| Alta | US-01, US-02, US-07 |
| Muy Alta | US-10 |

Total estimado del proyecto:

63 Story Points

Propuesta de Organización del Sprint

Para la administración y seguimiento del proyecto se propone utilizar la herramienta de proyectos de GitHub Projects, debido a que permite:

- Organizar historias de usuario mediante tableros Kanban.

- Asignar responsables a cada tarea.

- Definir prioridades y fechas límite.

- Dar seguimiento al progreso del Sprint.

- Gestionar incidencias y tareas técnicas.

- Visualizar estados como:

  - Pendiente

  - En Proceso

  - En Revisión

  - Finalizado

Además, GitHub Projects facilita la integración directa con los repositorios del sistema DermaTech, permitiendo una mejor trazabilidad entre historias de usuario, commits y avances del equipo de desarrollo.

Distribución Sugerida por Sprint

| Sprint | Historias Incluidas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US-01, US-07 | Implementar seguridad y administración básica del sistema. |
| Sprint 2 | US-02, US-05, US-06 | Gestión completa de citas y notificaciones. |
| Sprint 3 | US-03, US-04, US-08 | Gestión clínica y recetas digitales. |
| Sprint 4 | US-09, US-10 | Catálogo público e integración de pagos. |